中国泰州·大院大所合作对接会筹备方案

一、会议名称

中国泰州·大院大所合作对接会

二、时间地点

时间：9月下旬,会期两天

地点：待定

三、参会人员

拟邀请50家左右大院大所、200名高层次专家出席，组织300家企业参会对接。

四、会前主要工作

（一）会前邀请

时间：9月6日前

以市政府名义，面向大院大所发送邀请函，邀请拥有丰富科技成果和较高专业水平、与我市有合作意愿的大院大所领导、知名专家、专业团队参会，分解邀请任务至各市（区）、医药高新区及市相关部门。

（二）前期对接

时间：9月15日前

1．线上平台对接。在泰科易平台发布征集大院大所高端人才团队、最新科技成果、在研重大项目、前沿高端技术以及我市企业创新需求，有针对性地组织企业与大院大所进行前期网上对接洽谈等。

2．线下服务落地。各市（区）、医药高新区调查企业需求，结合网上对接情况，组织企业与大院大所、专家团队等进行互动和深度洽谈，组织技术经纪人开展推介撮合服务，并将创新载体建设作为一项重点任务，推动达成一批合作意向和签约项目。

五、主题大会

时间：上午9：00-11:30

人员：科技部领导、中科院领导、国防科工领导、省科技厅领导、市委市政府领导、大院大所负责同志、知名专家、市相关部门负责同志、各市（区）负责同志、相关企业等。会议规模约500人。

议程：

大会由史立军市长主持（会议开始前播放泰州宣传片）

（1）曲福田书记讲话。

（2）嘉宾发言。科技部、中科院、国防科工领导讲话，2-3名院士发言。

（3）重大合作项目签约。包括战略合作协议、重大创新载体建设、技术转移中心、重大科技成果转化、关键共性技术攻关等。

六、专题推介

时间：下午2:00-4:00

围绕我市三大战略性新兴产业及主导产业，拟在生物医药及高性能医疗器械、节能与新能源、高技术船舶及海工装备、汽车零部件及先进制造组织4场专题推介会，由各市（区）政府承办，专题推介会场以展板形式展示高校院所有关最新科技成果，组织我市企业与大院大所现场对接洽谈。

七、大院大所泰州行

主题大会及专场推介会结束后，各市（区）、医药高新区，邀请相关大院大所专家实地考察，开展电子信息专场对接会、新能源产业专家海陵行等系列科技活动。

八、活动保障

（一）加强组织领导。市成立协调领导小组，由张小兵副市长任组长，刘剑波副秘书长和市委组织部、宣传部、市科技局、市经信委、市财政局、市公安局、市接待办等相关部门负责同志，各市（区）分管副市长、科技局主要负责人参加。协调领导小组下设5个工作组，其中综合协调组由市政府办公室牵头，市科技局等有关部门和7个市（区）政府参加；院所联络组由市科技局牵头，市委组织部、市经信委、各市（区）科技部门参加；专项活动组由市科技局牵头，各市（区）科技部门参加；宣传报道组由市委宣传部牵头、市科技局配合，广电台、报业集团等相关部门和单位参加；会务保障组由市政府办公室牵头、市科技局、市接待办、市公安局等相关部门参加。

（二）上下集成联动。市级层面加强统筹协调，做好责任分解和上下沟通衔接。市相关部门及各市（区）发挥各自优势，协同做好大院大所参会邀请、信息征集、沟通联络等工作。各市（区）成立专门工作推进组，做好本地区需求征集、会前走访、前期对接、相关大院大所专家邀请、签约项目遴选、企业参会组织以及专题推介等工作。

（三）抓好宣传发动。邀请重要媒体全程参与，充分发挥我市电视广播、新闻报刊等媒体作用，加大科技创新、大院大所在泰州等宣传力度，及时报道本次对接会的工作进展和活动安排，为大会营造良好氛围。

（四）落实支持措施。对会前和现场洽谈达成的合作项目，申报市级计划项目时给予支持。

附件1

中国泰州·大院大所合作对接会

协调领导小组成员名单

组  长：张小兵    市政府副市长

成  员：张玉萍    市委副秘书长、接待办主任

刘剑波    市政府副秘书长

于顺华    市委组织部副部长

王  飞    市委宣传部副部长

刘秋平    市经济和信息化委主任

丁志强    市科技局局长

张长平    市财政局局长

徐生炉    市公安局副局长

姚东辉    靖江市政府副市长

俞亚萍    泰兴市委常委、市政府副市长

花再鹏    兴化市政府副市长

翟文周    海陵区政府副区长

张汉刚    高港区委常委、统战部部长

顾鹏程    姜堰区政府副区长

陈  磊    泰州医药高新区宣传部部长

附件2

中国泰州·大院大所合作对接会

各工作组成员及职责分工

为确保中国泰州·大院大所合作对接会各项工作顺利进行，根据对接会的目标任务，市协调领导小组下设5个工作组，即综合协调组、院所联络组、专项活动组、宣传报道组、会务保障组。

1．综合协调组

组长：刘剑波

参加部门：科技局、经信委、财政局

主要职责：

①负责拟定对接会实施方案；

②负责协调各工作组的工作进展情况；

③负责对接会的有关文字工作；

④负责对接会经费预算的使用和管理；

⑤负责市领导活动的安排。

2．院所联络组

组长：丁志强

参加部门：组织部、科技局、经信委、各市（区）政府及医药高新区管委会

主要职责：

①负责邀请高校、科研院所的领导、专家、团队；

②做好企业技术需求和高校、科研院所最新科研成果的收集、筛选和发布工作；

③负责签约项目落实、文本制作及现场签约工作；

④负责对接会有关目标任务完成情况的督查和相关数据汇总统计工作。

3．专项活动组

组长：丁志强

参加部门：科技局、各市（区）

主要职责：

①负责中国泰州·大院大所合作对接会邀请专家汇总、签约项目收集、筛选及会务组织等工作；

②负责对接会期间主题大会、专场推介会的组织、协调工作；

4．宣传报道组

组长：王飞

参加部门：宣传部、报业传媒集团、广电传媒集团、科技局

主要职责：

①负责对接会的对内、对外宣传，做好会前、会中、会后的宣传报道和新闻发布会的组织工作；

②负责来泰记者的接待。

5．会务保障组

组长：张玉萍

参加部门：科技局、接待办、公安局

主要职责：

①负责来宾的食宿安排；

②负责重要来宾的接送工作；

③负责参观考察安排；

④负责洽谈会期间所需车辆的安排调度；

⑤负责洽谈会期间安全保卫工作。

附件3

中国泰州·大院大所合作对接会

大院大所对口邀请分工表

| 序号 | 单位 | 对口邀请大院大所 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市科技局 | 中科院系统研究所（15家） 国防科工系统（2家） 清华大学 复旦大学 重庆大学 东南大学 |
| 2 | 市经信委 | 工信部（3家） |
| 3 | 靖江市 | 中国船舶科学研究中心（无锡702所） 南京理工大学 同济大学 上海工程技术大学 上海材料研究所 中国钢研科技集团有限公司 |
| 4 | 泰兴市 | 上海交通大学 天津大学 中北大学 西北工业大学 |
| 5 | 兴化市 | 南京农业大学 扬州大学 东北大学 北京科技大学 |
| 6 | 海陵区 | 江苏大学 北京交通大学 合肥工业大学 安徽工业大学 |
| 7 | 高港区 | 吉林大学 南京航空航天大学 武汉理工大学 江南大学 |
| 8 | 姜堰区 | 西安交通大学 南京工业大学 北京工业大学 上海大学 |
| 9 | 高新区 | 北京大学 南京大学 南京中医药大学 中国药科大学 |

附件4

目标任务分解表

| 序号 | 单位或地区 | 征集成果项目数（项）≥ | 邀请专家 |  |  |  | 报名参会企业数≥ | 拟参加签约项目数/项 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 校级领导 | 院士 | 千人计划 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 重大创新载体 | 技术转移中心 | 全面合作协议 | 重大科技成果转化 | 关键共性技术攻关 |
| 1 | 市科技局、中科院泰州中心 | 150 | 4 | 2 | / | 50 | / | 2 | 1 | / | / |  |
| 2 | 人才办（组织部） | / | 2 | 4 | 8 | / | / | / | / | / | / |  |
| 3 | 市经信委 | 40 | / | / | / | 10 | / |  | / |  | / |  |
| 4 | 靖江市 | 50 | 2 | 2 | 2 | 10 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 泰兴市 | 50 | 2 | 2 | 2 | 10 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 兴化市 | 40 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 海陵区 | 40 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 高港区 | 40 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 姜堰区 | 40 | 2 | 2 | 2 | 10 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 高新区 | 50 | 2 | 2 | 10 | 10 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 合计 | 500 | 20 | 20 | 30 | 130 | 300 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 |

附件5

专题推介会任务分解表

| 序号 | 主题 | 承办市(区) | 配合市（区） | 参加大院大所 | 参会企业数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物医药及高性能医疗器械 | 医药高新区 | 高港区 | 每场推介会围绕主题拟邀请4～5个专业团队作专题推介。 | 50 |
| 2 | 节能与新能源 | 海陵区 | 泰兴市 |  | 50 |
| 3 | 高技术船舶及海工装备 | 靖江市 | 高港区 |  | 50 |
| 4 | 汽车零部件及先进制造 | 姜堰区 | 兴化市 |  | 50 |

附件6

大院大所泰州行活动安排表

| 序号 | 活动名称 | 主办市（区） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上海材料研究所专家靖江行 | 靖江市 |
| 2 | 化工专场对接会 | 泰兴市 |
| 3 | 特种不锈钢产业专场对接会 | 兴化市 |
| 4 | 新能源产业专家海陵行 | 海陵区 |
| 5 | 电子信息专场对接会 | 高港区 |
| 6 | 西安交通大学专家姜堰行 | 姜堰区 |